## İş Takvimi_İzleme Şablonu 2022
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE AĞRI İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
1.1.1. Şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu altında Mevzuat Çalışma Alt Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyonca yılda 1 kez rapor hazırlanacak hazırlanan raporlar ilgili bakanlıklarla paylaşılacak | ASHİM | Komisyon Oluşturulacak |  |  | Komisyonca hazırlanacak 1 rapor ilgili bakanlıklarla paylaşılacak
1.1.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması için il düzeyinde yürürlükte bulunan genelge/düzenleyici işlem gözden geçirilecek ve gerekli bulunması halinde revize edilecektir. Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin gerekirse kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bu maddeye ilişkin çalışmalar Mevzuat Çalışma Alt Komisyonunca yürütülecektir. | ASHİM | Gerekli görülmesi halinde düzenleme yapılacaktır. |  |  | Gerekli görülmesi halinde düzenleme yapılacaktır.
1.1.3. 6284 sayılı Kanun’un il düzeyinde uygulamasının değerlendirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır. Araştırmada mevzuat çalışma alt komisyonu aktif rol alacak. Araştırmada Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, ŞÖNİM ve TÜİK verileri kullanılacak. Araştırma sonucunda hazırlanacak rapor bakanlıklara gönderilecek. | ASHİM | 1 değerlendirme toplantısı yapılacak |  |  | 1 değerlendirme toplantısı yapılacak ve rapor hazırlanacak.
Strateji 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.
1.2.1. İlde yer alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet ve şiddet mağdurlarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi geliştirilecektir. | Ağrı Adliyesi | Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Personellerine yönelik bir eğitim gerçekleştirilecek. |  |  | Teknik Kurul Toplantılarına ADMH Müdürlüğünden personellerin katılması sağlanacak.
1.2.2. Adli yardım ve CMK uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Ağrı Adliyesi |  |  |  | 1 farkındalık çalışması gerçekleştirilecek.
1.2.3.Şiddet mağdurlarına taraf oldukları hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda destek ve danışmanlık hizmeti sunulması için barodan gönüllü avukat görevlendirmesi yapılacaktır. | Ağrı Barosu | Gönüllü avukat görevlendirmesi yapılacak
1.2.4. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında görev alan avukatlara yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir. | Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu | Ağrı Barosuna kayıtlı 120 avukata eğitim verilecek |  |  | Ağrı Barosuna kayıtlı 120 avukata eğitim verilecek
1.2.5. Üniversitede öğrenim gören öğrencilere yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim gerçekleştirilecektir. | AİÇÜ | Eğitim Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek |  |  | Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirilecek
1.2.6. Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik çocuklara kadın-erkek fırsat eşitliği nasıl öğretilmeli konulu eğitim gerçekleştirilecektir. | AİÇÜ | 1000 öğrenciye eğitimler verilecek |  |  | 1000 öğrenciye eğitimler verilecek
Hedef 2-Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi
Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
2.1.1.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı”nın tanıtımı amacıyla eylem planı bir kitapçık halinde basılacak ve tüm kamu kurumlarına, özel sektörde faaliyet gösteren iş yerlerine, STK’lar ile meslek odalarına dağıtılacak. | ASHİM | İl Eylem Planı kitap haline dönüştürülecek. |  |  | 1000 kitapçık basılıp dağıtılacak
2.1.2. Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı “Tematik Toplantılar” gerçekleştirilecektir. | ASHİM | 1 toplantı gerçekleştirilecek
2.1.3.Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra “etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  | Etki analizi yapılacak
2.1.4. Belediye meclisi üyelerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri gerçekleştirilecektir. | Ağrı Belediyesi | 100 kişiye eğitim yapılacak
2.1.5.Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere; kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın hakları, 6284 sayılı kanun ve Türk Medeni Kanunu hakkında farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir. | ASHİM | 50 kişiye eğitim yapılacak
2.1.6. Şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kamu kurum ve kuruluşlarda şiddetle mücadele için odak birimler tespit edilecektir. | Ağrı Valiliği |  |  |  | odak birimler tespit edilecek
2.1.7.Yerel yönetimlere “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Hizmetler ve Bütçeleme” konularında eğitim gerçekleştirilecektir. | ASHİM | 20 kişiye eğitim yapılacak
Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir.
2.2.1. İlde kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sağlanması için gerekli durumlarda kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalanacaktır. | ASHİM | gerekli görülmesi halinde düzenleme yapılacaktır. |  |  | gerekli görülmesi halinde düzenleme yapılacaktır.
2.2.2.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirilecektir. | AİÇÜ | 1 buluşma gerçekleştirilecek
2.2.3. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine özel sektörün katılımına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ASHİM |  |  |  | 1 tematik çalışma yürütülecek.
2.2.4. İş-Kur eğitim programlarına kadına yönelik şiddetle mücadele, finansal okur-yazarlık ve aile içi iletişim eğitimleri eklenecektir. | İŞ-KUR | eğiticilerin eğitim alması sağlanacak |  |  | programlara eğitim modülü eklenecek
2.2.5. İldeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Deneyim Paylaşım Toplantıları” gerçekleştirilecektir. | ASHİM |  |  |  | 1 toplantı gerçekleştirilecek
2.2.6. Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için “Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir. Kadın dostu bir belediye kardeş belediye olarak seçilmesi ve ilişkilerinin güçlenmesi için çalışma yürütülecektir. | Ağrı Belediyesi |  |  |  | 1 buluşma gerçekleştirilecek
2.2.7. Ulusal veya Uluslararası fonlardan yararlanarak kadına yönelik şiddetle mücadelede ilin kapasitesini geliştirmek amacıyla proje yazım çalışmaları yürütülecektir. | SERKA |  |  |  | 1 proje çalışması yürütülecek
2.2.8. Ulusal veya Uluslararası fonlardan yararlanarak kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Teknik Kurul üyelerine yönelik proje yazma eğitimi gerçekleştirilecektir. | SERKA |  |  |  | 1 eğitim gerçekleştirilecek
2.2.9 IC Vakfı desteği ile “STK’lar, Kadın Sorunlarını Konuşuyor” başlıklı buluşmalar gerçekleştirilecek. | AİÇÜ |  |  |  | 1 buluşma gerçekleştirilecek
Strateji 2.3: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
2.3.1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması için yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır. | ASHİM | yıllık faaliyet planı hazırlanacak.
2.3.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının yerelde halka tanıtılmasına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ASHİM | 1 tematik çalışma gerçekleştirilecek |  |  | 1 tematik çalışma gerçekleştirilecek
2.3.3.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. | ASHİM |  |  |  | 1 İzleme ve Değerlendirme çalışması yapılacak.
Hedef 3-Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Strateji 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
3.1.1 ASDEP ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk unsurlarının bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacaktır. ASDEP personeline Kadın Hizmetleri Birimi tarafından süpervizyon sağlanacaktır. | ASHİM | ASDEP personeline yönelik 1 eğitim gerçekleştirilecek, yıl boyu süpervizyon sağlanacak.
3.1.2 SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır. | ASHİM | SYDV personellerine yönelik eğitim gerçekleştirilecek.
3.1.3 Yerel yönetime bağlı hizmet sunan kadın danışma, dayanışma ve destek merkezi gibi birim kurulması, var olan merkezlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu birimlerce tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır. | Ağrı Belediyesi |  |  |  | Gerekli çalışma yürütülecektir.
3.1.4 Okullarda rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin takibi yapılarak şiddet vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli işlemlerin uygulanmasına yönelik gerekli işlemler yapılacaktır. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Rehber Öğretmenlere yönelik 1 eğitimler gerçekleştirilecek
3.1.5 Okullarda rehberlik birimlerinin şiddet algısı anketi hazırlaması çocuklar ve ailelerine uygulanması ve uygulanan anketlerin analizinin yapılması sağlanacaktır. “Öğrencilerin Şiddet Algısı” konusunda, il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Gerekli çalışma yürütülecektir.
3.1.6. Milli Eğitim bünyesinde var olan, okula devam etmeyen çocuklar için kurulan “İkna Komisyonu”nun kapasitesi geliştirilecek ve komisyona ASHİM’den bir personel görevlendirilecek. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Kapasite güçlendirme toplantıları gerçekleştirilecek.
3.1.7. Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve etkin şekilde ilgili birimlere bildirimi ve yönlendirmesi yapılacak ve tıbbi takibine devam edilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | gerekli çalışma yürütülecek
3.1.8. Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam edilecektir.
Strateji 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
3.2.1. SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının 6284 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde uzmanlaşması sağlanacaktır. | ASHİM | 1 eğitim gerçekleştirilecektir. |  |  | 1 toplantı gerçekleştirilecektir.
3.2.2. İl düzeyinde nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | Ağrı Belediyesi | çalışma yürütülecek
3.2.3 Sosyal hizmet kuruluşlarında şiddetle mücadelede uzmanlaşmaya yönelik ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASHİM |  |  |  | 2 eğitim planlandı
3.2.4 ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanacaktır. | ASHİM | Halihazırda uygulamada
3.2.5. Şiddet vakasına müdahalede eden sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme vb. konularda uzmanlaşmış personel görevlendirilmesine ilişkin çalışma yapılacaktır. | ASHİM |  |  |  | Gerekli çalışma yapılacaktır.
3.2.6. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. | İl Müftülüğü | Gerekli çalışma yürütülecek
3.2.7. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il düzeyinde etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. | İl Emniyet Müdürlüğü | Gerekli koordinasyon sağlanacak
3.2.8. Kadın Destek Uygulaması (KADES)’nın bilinilirliği ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara STK’ların da desteği alınarak devam edilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara “KADES Uygulamasını indirmek istiyor musun?” yönlendirmesi içeren SMS gönderilecektir. | İl Emniyet Müdürlüğü | KADES tanıtımına yönelik 6 aylık bir program hazırlanacak
3.2.9. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | ASHİM | Eğitimlerde tanıtımlar da yapılacak
3.2.10. Olağanüstü dönemlerde şiddet mağdurlarının kurumsal hizmetlere erişim ve hizmetlerden yararlanmasının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınacaktır. | ASHİM | Gerekli tedbirler alınacak
Strateji 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir.
3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. | ASHİM | İzleme ve takip yapılmaya devam edilecek |  |  | İzleme ve takip yapılmaya devam edilecek
3.3.2. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklarının özel müdahale ve destek programlarından faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | ASHİM | Çalışma yürütülmeye devam edilecek. |  |  | Çalışma yürütülmeye devam edilecek.
3.3.3. Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü kapsamındaki kurs ve programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Üniversite ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kadınlara yönelik tarım ve hayvancılık kursları açılacaktır. | ASHİM | 500 kadına girişimcilik eğitimleri verilecek |  |  | 500 kadına girişimcilik eğitini verilecek
3.3.4 Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmaları sağlanacaktır. | İl Göç İdaresi Müdürlüğü | Göç İdaresi personeline, hizmetlere yönelik eğitimler verilecek |  |  | Göç İdaresinden hizmet alan 100 kadına eğitim yapılacaktır.
3.3.5 Şiddet mağduru kadınların SYDV, belediye vb. kurum ve kuruşlarca yapılan ekonomik yardım ve desteklerden öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. | ASHİM | Gerekli tedbirler alınacak |  |  | Gerekli tedbirlier alınacaktır.
3.3.6 Şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine ilişkin tedbir alınacaktır. | ASHİM | Gerekli tedbirler alınacak |  |  | Gerekli tedbirler alınacak
3.3.7 Konukevi hizmeti alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların kreş imkânlarından yararlandırılması sağlanacaktır. | ASHİM | Kadın Konukevindeki Kreş etkin hale getirilecek |  |  | Özel Kreşlerle protokol yapılması yönünde çalışma yürütülecek
Strateji 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir.
3.4.1 Aile hekimlerine yönelik kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sistematik eğitimler düzenlenecek, eğitim programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | 100 aile hekimine eğitimler verilecektir. |  |  | 100 aile hekimine eğitimler verilecektir.
3.4.2. Hastaneler bünyesinde özellikle acil servis ve tıbbi sosyal hizmet birimlerinde görev yapan personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | 10 personele eğitimler verilecektir
3.4.3 Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | 250 personele eğitim verilecektir. |  |  | 250 personele eğitim verilecektir.
3.4.4. Özel politika/hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılarak etkin şekilde hizmet alabilmeleri sağlanacaktır. | Sağlık İl Müdürlüğü | 1 porotokol yapılacaktır.
3.4.5 Sağlık kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışı güçlendirilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü | Gerekli tedbirler alınacaktır.
Strateji 3.5: Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır.
3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında sağlık tedbiri uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | İl Sağlık Müdürlüğü |  |  |  | Gerekli tedbirler alınacaktır.
3.5.2 SERKA ile bir proje hazırlanarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alnında hizmet veren personellerin Mağdura yaklaşım, Görüşme teknikleri, Şiddet uygulayan ile çalışma ve Öfke kontrolü konularında Formatör eğitimleri almaları sağlanacaktır. | ASHİM |  |  |  | 1 proje hazırlanacaktır.
3.5.3. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli Serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacaktır. | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | tüm yükümlülerin bu eğitimleri alması sağlanacaktır.
3.5.4.Alkol ve madde bağımlılığı sorunu olan şiddet uygulayanların bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak olan özel müdahale programlarına katılımı sağlanacaktır. | İl Sağlık Müdürlüğü |  |  |  | YEDAM ile iş birliği yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
3.5.5. Kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme takibi için gerekli tedbirler alınacaktır. | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | Gerekli tedbirler alınacaktır.
3.5.6. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-(c)” maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu hallerde alternatif barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbir alınacaktır. | Ağrı Valiliği |  |  |  | 1 alternatif barınma yeri belirlenecektir.
Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması
Strateji 4.1: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir. | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesinde resmi sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılacaktır. İlimizdeki tüm kamu kuruluşlarının belirli zamanlarda sosyal medya hesaplarından aynı temayı kullanarak paylaşımlar yapmaları sağlanacaktır. | ASHİM |  |  |  | 1 paylaşım yapılacaktır.
4.1.2. Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli günlerde etkinlikler düzenlenecektir. Etkinliklerde birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye ve kadın-erkek fırsat eşitliğine dikkat çekmeye yönelik temalar kullanılacaktır. | ASHİM | 19 mayısta kız futbol takımıyla 1 etkinlik gerçekleştirilecek |  |  | 25 kasımda 1 etkinlik gerçekleştirilecek
Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.
4.2.1. Gerekli alanlarda Eğitici ve formatörlere yönelik eğitici eğitimi programları düzenlenecektir. | ASHİM | 1 Eğitici eğitimi yapılacaktır.
4.2.2.Vatandaşlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışması gibi farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Taziye evlerinde kadınlara, kahvehanelerde erkeklere yönelik atölye çalışması yürütülecektir. | ASHİM |  |  |  | 5 bin kadın 5 bin erkek vatandaşa ulaşılması hedeflendi
4.2.3. Aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi eğitimleri gibi eğitim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASHİM |  |  |  | Gerekli çalışma yürütülecektir.
4.2.4.Muhtarlar ve azalarına yönelik düzenli seminerler gerçekleştirilecektir. | ASHİM | Tüm merkez köy ve mahalle muhtarlarına eğitimler verilecektir. |  |  | Tüm İlçe Merkez ve Köy Muhtarlarına eğitimler verilecektir.
4.2.5.Kamu personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir. | ASHİM |  |  |  | 5 kamu kurumuna eğitim verilecektir.
4.2.6. Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanları tarafından toplumun geneline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Sağlık Müdürlüğü |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
4.2.7. Sosyal Hizmet Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ve Gençlik Merkezleri başta olmak üzere benzeri birimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirilecek, mevcut uygulamalar güçlendirilecektir. | ASHİM |  |  |  | 5 faaliyet gerçekleştirilecek
4.2.8. İlde yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu bireylere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Göç İdaresi Müdürlüğü
4.2.9. Din görevlilerine yönelik eğitim/seminerler düzenlenecektir. | İl Müftülüğü | 1 eğitim gerçekleştirilecektir.
4.2.10. İl Müftülüğü’nün üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilecektir. | İl Müftülüğü | Gerekli çalışma yürütülecek
4.2.11. Kamu kurumlarının çıkaracağı dergi ve gazete gibi süreli yayınlarda şiddetle mücadele konusunda yazılacak yazılara yer verilecektir. | ASHİM | Gerekli çalışma yürütülecek
Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır.
4.3.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecektir | ASHİM | Eğitimler düzenlenecektir.
4.3.2. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik düzenli eğitim ve seminer çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Garnizon Komutanlığı | Eğitimler düzenlenecektir.
4.3.2. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Kursu açılacaktır. | Garnizon Komutanlığı | Eğitimler düzenlenecektir.
4.3.4. İl düzeyinde siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar, sporcular, sanatçılar, sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanacak LED ekran ve billboardlarda gösterimi sağlanacaktır. | Ağrı Valiliği |  |  |  | Gerekli çalışma 2023 yılı için planlandı
4.3.5. Sportif müsabakalarda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHİM |  |  |  | Gerekli çalışma yürütülecektir.
4.3.6. Okullarda velilere yönelik babalık tutumları, aile içi iş bölümü ve şiddetle mücadeleye erkek katılımı gibi konularda bir farkındalık kampanyası düzenlenecektir. Milli Eğitim müdürlüğünün belirleyeceği bir anne ve bir babaya yılın anne ve babası ödülleri verilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Kampanya düzenlenecektir.
4.3.7. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecektir. | ASHİM |  |  |  | Orta okulda öğrenim gören kız babalarına yönelik eğitimler gerçekleştirilecektir.
4.3.8 Başlık parası uygulamasının toplumumuza verdiği zarları konu edinen farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | İl Müftülüğü |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
Strateji 4.4: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.
4.4.1. Okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Eğitimler gerçekleştirilecektir.
4.4.2. Ortaöğretim kurumlarında seminerler verilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Seminerler gerçekleştirilecektir.
4.4.3. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmaları, münazaralar vb. düzenlenecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Çalışma yapılacaktır.
4.4.4. Öğretmenlere yönelik aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği gibi konularda seminer verilecektir. Öğretmenlerin seminer dönemleri için konuyla ilgili bir planlama yapılacaktır. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Seminerler düzenlenecektir.
4.4.5. Okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. Üniversite sınavında başarı gösteren kız çocuk sayısının en fazla olduğu okul müdürü valilik tarafından ödüllendirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | Gerekli çalışma yürütülecektir.
Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.
4.5.1. Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir. | AİÇÜ |  |  |  | Gerekli çalışma yürütlecektir.
4.5.2 Kadın dostu kampüs anlayışının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | AİÇÜ |  |  |  | Gerekli çalışma yürütlecektir.
4.5.3 Üniversitenin kadın çalışmaları merkez ve bölümlerinde kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddet İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda yılda bir kez sunulacaktır. | AİÇÜ |  |  |  | Her yıl kasım ayında sunulacaktır.
4.5.4. Üniversitede kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecektir. | AİÇÜ | 1 seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecek |  |  | 1 seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecek
4.5.5. Yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHİM | 500 öğrenciye eğitimler verilecek
Strateji 4.6: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır.
4.6.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve mobbing konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir. | ASHİM |  |  |  | 1 farkındalık çalışması yürütülecek.
4.6.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi teşvik edilecektir. | Ağrı Valiliği |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
4.6.3. Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHİM |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
4.6.4. Perakendecilik sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASHİM |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
4.6.5. Eczanelerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASHİM |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
4.6.6 Kadın kuaförlerinin 18 yaş altı kız çocuklarına gelin başı, gelin makyajı yapmamaları yönünde farkındalık çalışmaları yürütülecek bu konuda hassasiyet gösteren örnek kuaförler ödüllendirilecektir. | Ağrı Valiliği |  |  |  | Çalışma yürütülecektir.
Hedef 5-Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin üretilmesi
Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
1.1.1. Koordinasyon üyesi kurumlardan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme komisyonu sekretaryasını yürüten ASHİM Kadın Hizmetleri Birimine düzenli veri akışı sağlanacaktır. | ASHİM | Gerekli yazışma yapılacak düzenli veri akışı sağlanması için çalışma yürütülecektir.
1.1.2. Ağrı İlinin şiddet risk haritası oluşturulacaktır. | ASHİM |  |  |  | 2023 yılı için planlandı

## Performans Temelli İzleme 2022
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir. ) | Sorumlu Kuruluş | İl Eylem Planında Belirttiğiniz Performas Göstergesi | Performans Göstergesi Kapsamında İçinde Bulunulan Yıl (2022) İçerisinde Gerçekleşme (Sayı/Oran olarak girilecektir. Cümle girilmeyecektir) | Performans Göstergesi Kapsamında Eylem Planının Yürürlüğe Girdiği Tarihtan İtibaren Kümülatif Sayı/Oran girilecektir.
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.)
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.

## İş Takvimi_İzleme Şablonu 2023
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir.Lütfen Stratejileri ve Hedefleri Bu tabloda belirlenen renklerde renklendiriniz. ) | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş) | (Faaliyetle ilgili yılın I. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir. Hedefler mümkün olduğunca somut olmalıdır. Örneğin, broşür basım ve dağıtım faaliyet için 1. dönem hedeflenen 200.000 broşür basılacak. 100.000'i ilk dönem 5 ilçede ...., ..... kurum kuruluşlara dağıtılacaktır.) | (Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında kısa ve öz bir biçimde girilir.) |  | (Faaliyetle ilgili yılın II. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir. Hedefler mümkün olduğunca somut olmalıdır.) | (Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında kısa ve öz bir biçimde girilir.)
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.

## Performans Temelli İzleme 2023
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir. ) | Sorumlu Kuruluş | İl Eylem Planında Belirttiğiniz Performas Göstergesi | Performans Göstergesi Kapsamında İçinde Bulunulan Yıl İçerisinde Gerçekleşme (Sayı/Oran olarakgirilecektir. Cümle girilmeyecektir) | Performans Göstergesi Kapsamında Eylem Planının Yürürlüğe Girdiği Tarihtan İtibaren Kümülatif Sayı/Oran girilecektir.
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.)
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.

## İş Takvimi_İzleme Şablonu 2024
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir. Lütfen Stratejileri ve Hedefleri Bu tabloda belirlenen renklerde renklendiriniz.) | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş) | (Faaliyetle ilgili yılın I. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir. Hedefler mümkün olduğunca somut olmalıdır. Örneğin, broşür basım ve dağıtım faaliyet için 1. dönem hedeflenen 200.000 broşür basılacak. 100.000'i ilk dönem 5 ilçede ...., ..... kurum kuruluşlara dağıtılacaktır.) | (Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında kısa ve öz bir biçimde girilir.) |  | (Faaliyetle ilgili yılın II. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir. Hedefler mümkün olduğunca somut olmalıdır.) | (Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında kısa ve öz bir biçimde girilir.)
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.

## Performans Temelli İzleme 2024
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir. ) | Sorumlu Kuruluş | İl Eylem Planında Belirttiğiniz Performas Göstergesi | Performans Göstergesi Kapsamında İçinde Bulunulan Yıl İçerisinde Gerçekleşme (Sayı/Oran olarakgirilecektir. Cümle girilmeyecektir) | Performans Göstergesi Kapsamında Eylem Planının Yürürlüğe Girdiği Tarihtan İtibaren Kümülatif Sayı/Oran girilecektir.
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.)
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.

## İş Takvimi_İzleme Şablonu 2025
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir. Lütfen Stratejileri ve Hedefleri Bu tabloda belirlenen renklerde renklendiriniz.) | Sorumlu Kuruluş | 1. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak- Haziran) |  |  | 2. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz- Aralık)
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.) |  | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni | Öngörülen | Gerçekleşen | Gerçekleşmeme Nedeni
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş) | (Faaliyetle ilgili yılın I. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir. Hedefler mümkün olduğunca somut olmalıdır. Örneğin, broşür basım ve dağıtım faaliyet için 1. dönem hedeflenen 200.000 broşür basılacak. 100.000'i ilk dönem 5 ilçede ...., ..... kurum kuruluşlara dağıtılacaktır.) | (Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında kısa ve öz bir biçimde girilir.) |  | (Faaliyetle ilgili yılın II. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir. Hedefler mümkün olduğunca somut olmalıdır.) | (Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında kısa ve öz bir biçimde girilir.)
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) | (Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.

## Performans Temelli İzleme 2025
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ……..İLİ EYLEM PLANI 2022-2025
Hedef 1- Adalete Erişim ve Mevzuatın Etkin Uygulanması
Strateji 1.1. (İl Eylem planınızda belirttiğiniz stratejinin adını açıkça yazınız. Eylem Planında yer alan tüm stratejiler kendi hedefi altında sıralı olarak faaliyetleri ile birlikte tabloya işlenecektir. ) | Sorumlu Kuruluş | İl Eylem Planında Belirttiğiniz Performas Göstergesi | Performans Göstergesi Kapsamında İçinde Bulunulan Yıl İçerisinde Gerçekleşme (Sayı/Oran olarak girilecektir. Cümle girilmeyecektir) | Performans Göstergesi Kapsamında Eylem Planının Yürürlüğe Girdiği Tarihtan İtibaren Kümülatif Sayı/Oran girilecektir.
Faaliyet (İl Eylem Planında yer alan tüm faaliyetler Girilecektir.) Faaliyetler girilirken, İkinci Hedef Geçildiğinde Hedef ve Stratejiler Mutlaka belirtilmelidir.)
Faaliyet 1.1.1. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) |  | Örnek: Eğitim sayısı | 500
Faaliyet 1.1.2. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) |  | Eğitim katılımcı sayısı | 300
Faaliyet 1.1.3. (Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet) |  | Yıllık faaliyet Planı hazırlanması | 1
Strateji 1.2.
Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.
Faaliyet 1.2.3.